«УТВЕРЖДАЮ»

Министр экономического развития

Калужской области

________________ Н.В.Любимов

«___» _______________2006 года

Концепция региональной системы

трансфера технологий

Калужской области.

Согласовано:

Обнинск, 2006.

- Обоснование потребности в региональной системе трансфера технологий.

Инновационная модель развития признана необходимым условием для повышения эффективности и конкурентоспособности экономики Калужской области и является одним из важнейших региональных приоритетов. В области уделяется большое внимание развитию инновационной деятельности (поддержка инновационных проектов, развитие инфраструктуры, обучение, представительские мероприятия и др.). Принят закон «О государственной поддержке субъектов инновационной деятельности в Калужской области» (от 4 июля 2002г. N 134-ОЗ), реализуется областная целевая программа «Развитие инновационной деятельности в Калужской области на 2005-2010 годы», постоянно совершенствуется нормативная правовая база, регулирующая вопросы научно-технической политики и инновационной деятельности. Тем не менее, переходу к  инновационной модели развития препятствуют, в частности, следующие проблемы:

- компании и предприятия региона недостаточно информированы о существовании новых технологий и возможностях доступа к ним с помощью элементов инновационной инфраструктуры;

- слабо развиты механизмы стимулирования компаний и предприятий региона к развитию технологической кооперации и использованию инноваций;

- научный потенциал региона слабо вовлечен в региональную экономику;

- инновационная инфраструктура фрагментарна. Слабо развиты связи (обмен опытом, методологией, лучшей практикой) между организациями инновационной инфраструктуры региона;

- недостаточно развит системный механизм финансовой поддержки услуг инновационной инфраструктуры для региональных компаний и научных организаций. Слабое использование лучшей практики (российской и европейской) поддержки и развития инновационной инфраструктуры.

Для решения этих проблем необходимо комплексное развитие региональной инфраструктуры поддержки инновационного развития,  одним из элементов которой является инфраструктура трансфера технологий (ТТ). Содействие трансферу технологий здесь понимается в расширенном смысле, включая не только услуги, непосредственно связанные с трансфером и коммерциализацией технологий в узком понимании, но и сопутствующие услуги (обучение, защита интеллектуальной собственности, маркетинговые исследования и др.). Помимо решения основной задачи – содействия установлению технологического сотрудничества между организациями научно-образовательной сферы, компаниями и предприятиями, это позволит перейти к конкретным мероприятиям по реализации региональной политики инновационного развития, создать возможности для распространения опыта от районов с высоким инновационным потенциалом (Обнинск, Калуга) на остальную часть Калужской области, развивать кадровый потенциал инновационной инфраструктуры региона.

По сути, создание и развитие региональной системы ТТ должно стать одним из ключевых элементов в формировании региональной инновационной системы Калужской области и ее  интеграции в национальную инновационную систему России.

Создание региональной системы ТТ в Калужской области осуществляется в соответствии с программными мероприятиями ОЦП «Развитие инновационной деятельности в Калужской области на 2005-2010 годы».

- Краткое описание региональной системы трансфера технологий (включая основные цели-задачи, функции).

Цель создания региональной системы ТТ - формирование в Калужской области эффективного инструмента для комплексного и системного содействия трансферу технологий и инновационному развитию региона.

Целевые группы: НИИ, компании, предприятия, организации инновационной инфраструктуры (инновационные центры, технопарки, бизнес-инкубаторы, ЦНТИ и др.), представители региональных и муниципальных органов исполнительной власти, решающие вопросы инновационного развития территорий.

Задачи региональной системы ТТ

  - Содействие научным организациям, компаниям и предприятиям региона в поиске партнеров по технологической кооперации (в России, странах СНГ и в европейских странах),  установлении контактов, проведении переговоров, заключении договоров.

  - Выявление технологических потребностей и технологических разработок в научных организациях, предприятиях и компаниях региона, помощь в формулировке технологических запросов и предложений (ТЗ/ТП). Формирование региональной базы данных по ТЗ/ТП, распространение и сопровождение ТЗ/ТП. Формирование базы данных по экспертам.

  - Помощь научным организациям, компаниям и предприятиям региона в подготовке технологических разработок к продаже, подготовке проектов коммерциализации. Проведение маркетинговых исследований технологического рынка.

  - Обучение и экспертная поддержка участников инновационного процесса (представителей научных организаций, компаний малого и среднего бизнеса, промышленных предприятий, инновационных центров, администраций) методам использования современных инструментов ТТ, а также по вопросам интеллектуальной собственности (ИС) и методам ведения инновационного бизнеса.

  - Развитие кадрового потенциала для инновационной деятельности. Привлечение студентов и аспирантов технических специальностей к работе в области ТТ. Обучение и организация стажировок.

  - Консультационная и экспертная поддержка пользователей региональной системы ТТ. Юридическая помощь по вопросам интеллектуальной собственности и оформлению передачи (продажи) технологий. Содействие в привлечении федеральной и региональной финансовой поддержки для проектов коммерциализации разработок.

  - Участие в формировании и реализации региональной политики в области коммерциализации и трансфера технологий.

Дополнительные требования:

- Работа региональной системы ТТ должна базироваться на современной методологии и инструментах, апробированных в России и в европейской сети Инновационных релей-центров (IRC).

- Участники системы должны иметь возможность участвовать в работе Российской сети трансфера технологий (RTTN) и ее международных сегментов.

- Участники региональной системы трансфера технологий.

Региональная система ТТ будет представлять собой совокупность организаций-участников (распределенный консорциум, по типу европейских IRC), а также апробированной методологии и инструментов работы. Участником системы может стать любая организация, работающая в области коммерциализации и трансфера технологий или смежных областях, имеющая персонал соответствующей квалификации и готовая участвовать в совместной работе по выполнению одной или нескольких задач, перечисленных в п.2, и оказывать услуги клиентам системы (п.4). Например, это может быть инновационный центр, технопарк, бизнес инкубатор, отдел коммерциализации при НИИ или ВУЗе, консалтинговая организация и т.д. Для включения в работу организация должна выделить конкретных сотрудников, которые пройдут обучение по методологии и инструментам ТТ и работе в системе и процедуру сертификации. В дальнейшем эти специалисты, оставаясь сотрудниками организаций-участников, будут тратить часть своего рабочего времени на выполнение работ (оказания услуг) в рамках региональной системы ТТ.

Важно подчеркнуть, что региональная система ТТ не является юридическим лицом и не имеет иерархической структуры. Ее смысл состоит в совместной деятельности организаций-участников для достижения согласованных целей и решения определенных задач. Каждый из участников выполняет свой определенный тип и объем работ.

Ориентировочный список участников приводится в Приложении 2.

Развитие,

повышение конкурентоспособности

Клиент

(компания, НИИ)

Клиент

(компания, НИИ)

Потребности

Услуги

Услуги

Участники                      системы

Рис.1. Схема работы региональной системы ТТ.

Одному из участников системы делегируются функции координатора. Под координацией здесь подразумевается организация обмена опытом и обучение участников системы по современной методологии и инструментам работы, сертификация новых участников, поддержание информационной (программной) платформы, организация взаимодействия с RTTN, разработка программных документов и планов мероприятий по деятельности системы, представление общих интересов участников системы в регионе и за его пределами. Координация осуществляется совместно с Управлением по науке и инновационной политике Министерства экономического развития Калужской области.

- Клиенты региональной системы трансфера технологий и предоставляемые им услуги.

Клиенты региональной системы ТТ – это:

- НИИ, ВУЗы, предприятия и компании, имеющие разработки для коммерциализации

- Предприятия и компании, имеющие потребность в новых технологических разработках.

- Региональные и муниципальные органы власти, формирующие и реализующие стратегии и программы инновационного развития территорий.

Как уже отмечалось, здесь рассматриваются услуги как непосредственно связанные с трансфером и коммерциализацией технологий в узком понимании, так и сопутствующие услуги (такие как обучение, защита интеллектуальной собственности, маркетинговые исследования и др.). Это позволит вовлечь в систему больше участников, организовать обмен опытом, расширить клиентскую базу, а клиенты получают возможность, обратившись в систему, получить полный комплекс услуг. При этом системой обеспечивается определенный уровень качества услуг при разумной стоимости (частично субсидируемой регионом на определенных условиях), и клиент также экономит время и средства на поиски подходящих поставщиков по каждой отдельной услуге.

Таблица 1. Основные услуги в области ТТ, предоставляемые клиентам:

| Название услуги | Показатели для оценки эффективности |
| --- | --- |
| Технологический аудит компании или научной организации (выявление технологий или потребностей в них и формулировка профилей ТЗ/ТП). | Кол-во клиентов, кол-во созданных профилей ТЗ/ТП (*1) |
| Помощь в создании профиля ТЗ/ТП, размещение профилей в базе данных системы и дальнейшее сопровождение. | Кол-во клиентов, кол-во созданных профилей ТЗ/ТП |
| Поиск партнеров, организация и проведение переговоров, помощь в заключении контракта. | Кол-во проведенных переговоров, кол-во и стоимость заключенных соглашений |
| Помощь в подготовке технологии к продаже. | Кол-во клиентов, кол-во и стоимость соглашений о продаже. |
| Помощь в разработке проектов по коммерциализации технологии, в том числе подготовка бизнес-планов. | Кол-во подготовленных проектов, кол-во и стоимость реализованных проектов. |
| Сбор и распространение информации о технологиях, результатах НИР и ОКР (в том числе формирование баз данных). | Кол-во записей в БД, кол-во и охват рассылок, кол-во обращений к БД. |
| Маркетинговые исследования технологического рынка. | Кол-во клиентов, стоимость услуг. |
| Обучение методам использования современных инструментов ТТ. | Кол-во и длительность мероприятий по обучению, кол-во обученных. |
| Подготовка и переподготовка кадров для научно-технологического предпринимательства (обучение по вопросам ИС и методам ведения инновационного бизнеса); | Кол-во и длительность мероприятий по обучению, кол-во обученных |
| Оценка и правовая защита интеллектуальной собственности (в области ТТ), в том числе консультирование, патентование и патентные исследования | Кол-во клиентов, объем оказанных услуг, кол-во патентов |
| Юридическое оформление передачи технологии (лицензирование, составление договоров и др.) | Кол-во клиентов, объем услуг (лицензий, договоров). |
| Помощь в поиске и получении финансовых ресурсов, в том числе из региональных, федеральных и международных программ. | Кол-во клиентов, объем полученных ресурсов, кол-во выигранных конкурсов, грантов. |
| Финансирование (кредиты, займы) для проектов по коммерциализации технологий | Кол-во клиентов, объем выданных кредитов. |
| Помощь в разработке инновационной стратегии (территории) |  |

Примечания:

(*1) Профиль ТЗ/ТП должен соответствовать стандартам сети RTTN

Согласно результатам анкетирования (Приложение 3), проведенного в мае 2006г. среди организаций, желающих участвовать в работе создаваемой системы (в опросе участвовали 9 организаций), каждую из услуг, перечисленных в таблице 1, готова оказывать как минимум одна организация (а чаще – больше). Однако, следует иметь в виду, что анкета не содержала четкого и подробного описания каждой услуги. Наоборот, анкетируемым предлагалось дать краткое описание услуг, которые они оказывают, но это сделали далеко не все. Поэтому должны быть разработаны и приняты единые стандарты:

- Стандарты содержания и качества услуг для клиентов, соответствующие стандартам RTTN, с учетом региональной специфики.

- Стандарты представления технологической информации, совместимые со стандартами RTTN и европейской сети инновационных релей-центров (IRC).

- Роль региональной власти.

Работа участников региональной системы ТТ будет способствовать решению следующих местных и региональных задач:

- содействие развитию инновационной экономики в регионе путем трансфера технологий;

- организации семинаров, выставок, конференций и других мероприятий по распространению информации, обучению и обмену опытом;

- проведению исследований в области инновационной деятельности;

- участию в разработке и реализации программ инновационного развития регионов в рамках региональной инновационной политики;

- содействие технологическому сотрудничеству с другими регионами и международному сотрудничеству путем интеграции в общероссийские (межрегиональные, международные) сети трансфера технологий и/или прямого взаимодействия с отдельными организациями.

Роль регионального органа исполнительной власти представляется в следующем:

  - обеспечение системной и комплексной поддержки работы системы, в том числе финансовая поддержка мероприятий системы в Калужской области (включая частичное субсидирование оказания конкретного объема услуг для клиентов) в соответствии с региональной стратегией и программами;

  - участие в определении целей и задач, участие в мониторинге и оценке работы системы;

  - координация взаимодействия с другими элементами инновационной инфраструктуры;

  - поддержка технологического сотрудничества с другими регионами и международного сотрудничества, содействие получению поддержки на федеральном уровне.

- Финансовая модель предоставления услуг.

Поскольку работа региональной системы ТТ будет способствовать решению ряда местных и региональных задач (п.5), а также по причине неразвитости рынка услуг инфраструктуры ТТ в настоящее время, особое значение приобретает ее финансовая поддержка со стороны региона.

Основные принципы финансирования работы региональной системы ТТ:

- во-первых, финансирование целесообразно осуществлять в рамках утвержденной стратегии (программы) инновационного развития региона (территории);

- во-вторых, целесообразно финансировать конкретные мероприятия или оказание конкретного объема услуг для клиентов (желательно при софинансировании из местных бюджетов или частичной оплате стоимости услуг клиентами);

- в третьих, необходимо ориентироваться на уже существующие организации инновационной инфраструктуры, имеющие контакты и практический опыт работы с компаниями и научными организациями.

Это сделает государственную поддержку инновационной инфраструктуры системной и комплексной, а также появится возможность оценить ее эффективность. Не должно осуществляться финансирование текущих затрат инновационных центров.

Регион может субсидировать прямые издержки, связанные с оказанием услуг, если данные услуги нерыночные. По рыночным услугам регион может частично субсидировать стоимость услуг, но не превышая прямых издержек. Прямые издержки должны иметь разумное обоснование.

Важным дополнительным источником финансовых ресурсов для инновационных центров в перспективе может стать оказание платных услуг компаниям и научным организациям. Однако в настоящее время клиенты, как правило, не готовы в полном объеме оплачивать услуги, что связано как с их недостаточной платежеспособностью, так и с недостаточной информированностью о пользе от получаемых услуг.

Для увеличения объема платных услуг важно:

- определить стандарты содержания и качества услуг (клиент должен четко видеть, что он получит за свои деньги, а поставщик услуг должен оценить издержки, чтобы выбрать оптимальное соотношение цена-качество);

- систематически объяснять клиентам, какую пользу получат их компании;

- адекватным образом определить цену на услуги (учитывая как собственные издержки, связанные с оказанием услуг, так и готовность клиента платить и наличие субсидирования).

- Информационная (программная) платформа региональной системы ТТ.

Программная платформа региональной системы ТТ является одним из наиболее важных инструментов работы участников системы и должна обеспечивать следующие функции:

- информационные (базы данных профилей технологических предложений и запросов, интерфейс для дистанционного управления информацией, веб-сайт),

- коммуникационные (инструменты для организации отслеживания выражений интереса и переписки с клиентами, форум участников системы),

- справочно-обучающие (библиотека методических материалов, программных и нормативных документов, образцов договоров и т.д.),

- мониторинг работы системы (статистические отчеты по показателям работы).

Более подробно требования к программной платформе региональной системы ТТ сформулированы в приложении 4.

- Взаимодействие с элементами инновационной инфраструктуры региона и России.

Региональная система ТТ должна быть интегрирована в Российскую сеть трансфера технологий (RTTN), как на уровне рабочих контактов, так и на уровне методологии, стандартов и программной платформы. Это позволит оказывать клиентам содействие в поиске партнеров по технологической кооперации в других регионах России (в настоящее время - более 30 регионов РФ), а также в ряде стран СНГ (в настоящее время – Белоруссия, Казахстан, Молдавия) и в европейских странах (в настоящее время действуют международные сегменты RTTN с Францией и Великобританией, налаживается прямое взаимодействие с отдельными IRC Германии, Италии).

Будут использоваться и другие возможности для широкого распространения технологической информации и поиска партнеров за пределами региона.

Региональная система ТТ создается и развивается как часть инновационной инфраструктуры Калужской области, и сфера деятельности многих участников системы шире, чем собственно трансфер технологий и сопутствующие услуги. Поэтому важно развивать сотрудничество с другими организациями инновационной инфраструктуры региона, что будет способствовать повышению эффективности работы участников системы, в первую очередь путем обмена опытом и расширения клиентской базы.

- Мониторинг и оценка работы участников региональной системы.

Для оценки эффективности работы региональной системы ТТ должен быть организован регулярный мониторинг работы системы в целом и ее участников, включая разработку показателей и процедур мониторинга, и автоматизацию мониторинга на уровне программной платформы.

Общие показатели эффективности работы системы:

- количество клиентов, которым оказаны услуги (за период),

- количество проведенных технологических аудитов (за период),

- количество подготовленных новых профилей ТЗ/ТП (за период),

- количество активных профилей ТЗ/ТП на заданную дату,

- количество выражений интереса к профилям (за период),

- количества договоров о технологическом сотрудничестве («истории успеха»), заключенных при содействии участников системы.

Показатели эффективности по конкретным услугам даны в таблице 1.

Приложение 1.

План действий по созданию и развитию региональной системы трансфера технологий Калужской области

Результаты анкетирования организаций, выразивших намерение участвовать в работе региональной системы ТТ, совместное обсуждение данной концепции на семинаре «Гроу-Калуга» в Бекасово (6 июня 2006г), а также некоторые консультации с отдельными организациями позволяют сделать следующие выводы:

- все участники анкетирования и обсуждения хотят в той или иной форме работать в региональной системе ТТ, однако обсуждение показало, что не все участники имеют четкое представление о целях и задачах создаваемой системы;

- большинство участников слабо информированы о российской и европейской практике работы в области трансфера технологий, методологии и инструментах работы, взаимодействии с региональной властью, механизмах финансирования и др.;

- среди основных ожиданий от участия в системе – повышение квалификации (обучение) собственного персонала, нахождение новых клиентов и партнеров, получение дополнительного финансирования, доступ к маркетинговой информации и др.

- большинство участников отметили готовность оказывать достаточно широкий перечень услуг, однако не все они предоставили описание своего видения этих услуг;

- несмотря на желание участников оказывать широкий спектр услуг, анкетирование показало, что большинство из них располагают не более чем 2 специалистами, обладающими квалификацией в одной или нескольких соответствующих областях.

- менее половины участников указали количество их клиентов, клиентская база недостаточно развита.

Исходя из этих результатов можно предложить следующие первоочередные мероприятия по созданию и развитию системы:

  - продолжить обсуждение с организациями целей и задач системы и их участия в достижении целей и решение задач, согласование стандартов содержания и качества услуг, разработать план работы системы на 2007-2008гг (в рамках семинаров (рабочих встреч), а также частного общения);

мероприятия:

    - 2-3 рабочих встречи для обсуждения,

    - региональная конференция (форум) по ТТ (в конце 2006г.)

  - провести обучение специалистов организаций по российской и европейской практике трансфера технологий, методологии и инструментам работы, включая программную платформу региональной системы ТТ; поиск и подготовка новых кадров;

мероприятия:

    - 2-дневный обучающий семинар для участников системы,

    - информационные семинары для студентов, аспирантов и молодых ученых технических вузов и НИИ Калужской области

    - организация обучения и практических стажировок для студентов, аспирантов и молодых ученых

    - формирование базы данных по экспертам.

  - провести мероприятия по информированию потенциальных клиентов системы (НИИ, компании, предприятия региона) о возможностях системы по содействию в установлении технологического сотрудничества;

мероприятия:

    - 2 информационных семинара для представителей научных организаций, предприятий и компаний региона

  - в рамках поддержки развития региональной инфраструктуры трансфера и коммерциализации технологий, освоения новых методологии и инструментов, расширения сотрудничества с клиентами субсидировать оказание участниками системы ограниченного количества услуг клиентам

мероприятия:

    - 10-20 технологических аудитов (каждый включает подготовку до 2 профилей ТЗ/ТП),

    - помощь научным организациям, компаниям и предприятиям региона в подготовке дополнительных профилей ТЗ/ТП (всего до 20 профилей),

    - продвижение профилей клиентов, поиск партнеров для технологической кооперации,

    - организация курсов по основам инновационного менеджмента для участников и пользователей (?) системы,

    - организация курсов повышения квалификации патентоведов,

    - консультирование научных организаций, компаний и предприятий региона по вопросам патентного и авторского права,

    - оказание услуг научным организациям, компаниям и предприятиям региона по оформлению и охране ОИС,

    - содействие в привлечение финансовой поддержки для коммерциализации технологических разработок

Приложение 2.

Ориентировочный список участников региональной системы трансфера технологий Калужской области.

- ООО «Обнинский Центр Науки и Технологий» (координирующая организация),

- Франко-российский институт делового администрирования (ФРИДАС), г.Обнинск,

- Обнинский филиал НИФХИ им. Карпова,

- Калужский центр научно-технической информации,

- Обнинский государственный технический университет атомной энергетики (ОГТУ АЭ),

- Калужский филиал Московского государственного технического университета им. Баумана,

- Калужская Торгово-промышленная палата,

- НП «Территориальное развитие и инновационная экономика» (НП ТРИЭ),  г.Обнинск,

- НП «Обнинский городской информационный центр» (НП ОГИЦ),

- «Калужский маркетинговый центр»

Приложение 3.

Результаты анкетирования организаций, заинтересованных в участии в работе региональной системы трансфера технологий

Всего приняло участие в анкетировании – 9 организаций.

1. Услуги, связанные с трансфером и коммерциализацией технологий, которые анкетируемые организации готовы оказывать клиентам.

(в скобках указано количество организаций, предоставивших описание данной услуги, как это было запрошено в анкете)

| Услуга | Предоставляют услугу | Планируют предоставлять услугу |
| --- | --- | --- |
| Выявление технологических потребностей в компаниях (технологический аудит) | 4 (3) |  |
| Выявление технологий в научных организациях (технологический аудит) | 3 (2) | 1 |
| Помощь в формулировке технологического запроса/предложения | 6 (3) |  |
| Помощь в подготовке технологии к продаже | 3 (2) | 1 |
| Помощь в разработке проектов по коммерциализации технологии | 3 (3) |  |
| Сбор информации о технологиях, результатах НИР и ОКР (формирование баз данных) | 5 (2) |  |
| Маркетинговые исследования технологического рынка | 5 (2) |  |
| Распространение информации о технологиях, результатах НИОКР | 5 (2) |  |
| Обучение специалистов в компаниях и научных организациях | 5 (2) | 1 |
| Консультирование по оформлению продажи технологии | 3 (1) | 2 |
| Консультирование/помощь по проведению переговоров о передаче технологий | 3 (1) | 2 |
| Поиск соответствия (технологического партнера, покупателя) | 2 (1) | 1 |
| Юридическое оформление передачи технологии (лицензирование, патентование, составление договоров) | 3 (1) | 2 |
| Помощь в поиске финансовых ресурсов для проектов по коммерциализации технологий | 3 (1) + 1 (своим компаниям) |  |
| Финансирование (кредиты, займы) для проектов по коммерциализации технологий | 1 (своим компаниям) | 1 |
| Помощь в разработке региональной инновационной стратегии | 1 (1) |  |
| Консультации в сфере ИС коммерциализации технологий патентного права | 1 |  |
| Содействие в создании новых компаний (spin-off) на основе коммерциализируемых технологий | 1 (1) |  |
| Юридическое и бухгалтерское сопровождение (обслуживание) создаваемых компаний | 1 (своим компаниям) |  |

2. Клиенты, с которыми работают или планируют работать анкетируемые организации.

(в скобках указано количество организаций, указавших количество клиентов данного типа, как это было запрошено в анкете)

| Клиент | Да | Планируем |
| --- | --- | --- |
| Малые и средние компании региона | 7 (4) |  |
| Крупные промышленные компании региона | 5 (2) | 1 |
| Научные организации | 6 (3) | 1 |
| Университеты, учебные институты | 5 (3) | 1 |
| Отдельные исследователи, ученые, научные коллективы | 6 (3) |  |
| Администрация города | 6 | 1 |
| Региональное правительство | 6 | 1 |
| Научные организации из других регионов | 5 (2) |  |
| Производственные организации (компании) из других регионов | 5 (3) | 2 |
| Администрации других городов | 2 (2) |  |
| Правительства других регионов | 1 (1) |  |

3. Количество специалистов соответствующей квалификации в анкетируемых организациях

| Кол-во специалистов | Кол-во организаций |
| --- | --- |
| Не указано | 1 |
| 2 | 4 |
| 4 | 1 |
| 6 | 1 |
| Более 10 | 1 |

4. Что анкетируемые организации хотят получить от участия в региональной системе

| Что хотят получить | Кол-во организаций |
| --- | --- |
| Обучение персонала | 8 |
| Дополнительное финансирование | 8 |
| Новые клиенты | 7 |
| Новых партнеров | 7 |
| Доступ к маркетинговой информации | 6 |
| Новые методики | 5 |
| Получение новых заказов для клиентов | 4 |
| Получение финансирования для НИОКР | 4 |
| Развитие новых услуг | 4 |
| Продвижение технологических разработок | 3 |
| создание неформальной саморегулируемой сети организаций поддержки инновационной деятельности | 1 |

Приложение 4.

Основные требования к программной платформе региональной системы трансфера технологий

Программная платформа региональной системы трансфера технологий должна быть разработана с использованием методологии и форматов Европейской сети инновационных релей центров (IRC) и интегрирована с программной платформой Российской сети трансфера технологий (RTTN) и ее международных сегментов (Франко-российская технологическая сеть - RFR, Британо-российская инновационная сеть - BRIN).

Программная платформа должна состоять из открытой для свободного доступа части и закрытой (администраторской) части, доступ к которой разрешен только авторизованным пользователям – участникам системы.

Программная платформа должна включать в себя:

1) Региональную базу данных технологических запросов и предложений (ТЗ/ТП) в форматах, совместимых с форматами IRC. Запросы и предложения выставляются участниками системы, предусмотрена возможность размещения информации на двух языках – русском и английском. Информация может автоматически выставляться в базе данных Российской сети трансфера технологий и ее международных сегментов.

2) Веб-сайт программной платформы, который обеспечивает свободный доступ к открытым частям активных профилей ТЗ/ТП с возможностью сортировки профилей по типу и технологическим направлениям и поиска информации по ключевым словам. Веб-сайт также содержит: раздел новостей и объявлений о событиях и мероприятиях, раздел справочной информации о региональной системе трансфера технологий и ее участниках, библиотеку методических материалов по трансферу технологий и смежным вопросам, форум для общения участников системы.

3) инструменты управления информацией и коммуникаций для участников региональной системы трансфера технологий (только для авторизованных пользователей). Рабочее место авторизованного участника системы включает инструменты полного доступа к базе данных профилей технологических предложений и запросов, инструменты управления собственными профилями, инструменты отслеживания выражений интереса к профилям и организации переписки по выражениям интереса (журналы сопровождения выражений интереса), а также необходимые шаблоны.

4) инструменты мониторинга работы участников системы (только для авторизованных пользователей). Доступна статистическая информация по количеству активных профилей ТЗ/ТП на заданную дату, количеству выставленных участниками профилей ТЗ/ТП за период, количеству выражений интереса к профилям за период.

К веб-сайту и администраторским частям программной платформы должен быть обеспечен круглосуточный доступ через Интернет.

Должна быть предусмотрена возможность экспорта информации (с автоматическим обновлением) о технологических запросах и предложениях в XML-формате (или других согласованных форматах) для ее размещения в будущем на региональном портале коммерциализации инновационных проектов или на других региональных и прочих информационных сайтах.

Вопросы формирования национальных и региональных инновационных систем рассматриваются, например, в исследовании Дежиной И.Г. и Салтыкова Б.Г. «Механизмы стимулирования коммерциализации исследований и разработок» (М.: ИЭПП, 2004), а также в работах Иванова В.В. «Национальные инновационные системы: теория и практика формирования» (М.: «Абелия», 2004) и «Инновационное развитие локальных территорий» (М.: «Абелия», 2005).

Например, в работе В.В.Иванова  «Инновационное развитие локальных территорий» (М. «Абелия», 2005) особо подчеркивается важность государственной (федеральной) поддержки территорий инновационного развития.